## 1a-Identification Projet
reference TDA62
2019-01-20
L2 DIFS
Projet | DIFS-001
Responsable Dossier | BARTHELEMY Damien
Période couverte par le dossier | 20/01/2020 => 31/05/2020
Objectifs du projet | Se familiariser avec la gestion de projet Cryptographie système RSA et GPG Programmation C et Java
Liste de diffusion | Matthieu AMSELLEM (L2 DIFS) Damien BARTHELEMY (L2 DIFS) Aymeric Crozes (L2 DIFS) Mahdjouba Bouzouina (L2 DIFS)
Dossier de pilotage de projet ; Identification Projet
Modifier ces données
à chaque nouvelle version
Elles seront répercutées dans les autres onglets

## 1b- Besoin capturé
reference TDA62
2019-01-20
L2 DIFS
Contexte Client
Le projet vise à programmer un cryptage asymétrique selon le système RSA composé d'une clé publique qui sert à crypter un message puis fourni à l'envoi et une clé privé pour décrypter le message. On doit pouvoir crypter un message puis le décrypter pour retomber dessus.Le projet est découpé en 4 phases de programmation C et une cinquième en Java. Le système doit pouvoir servir à signer électroniquement un message avec une clé privée et à vérifier une signature avec la clé publique.
Exigences Client
Categorie | ID d'exigence | Titre Exigence | Criticité (Obligatioire/ Souhaitée/exemple) | Description Exigence | Methode d'acceptation | Explication
Developement Projet | DP001 | Clé | O | Le programme doit générer une clé publique et une clé privé. | assert
Developement Projet | DP002 | Bézout | O | Le système RSA doit se baser sur l'algorithme de Bézout. | assert
Developement Projet | DP003 | Cryptage | O | Le programme doit crypter un message donné. | assert
Developement Projet | DP004 | Décryptage | O | Le programme doit décrypter correctement un message codé avec une clé. | assert
Developement Projet | DP005 | Conversion | O | Le programme doit convertir en base 64. | assert
Developement Projet | DP006 | Sauvegarde | O | Les clés doivent être sauvegardés en base 64dans un fichier chiffré.
Developement Projet | DP007 | Signature | O | Le programme doit permettre la signature pour vérifier l'intégrité et la paternité.
Developement Projet
Developement Projet
Besoin Capturé

## 2a-OBS
reference TDA62
2019-01-20
L2 DIFS
Organisation Breakdown Structure (OBS)
Responsable Projet (RP)
Prénom Nom
Responsable conception / Intégration (RCI)
Prénom Nom
Responsable Développement 1 (RD1)
Prénom Nom
Responsable Développement 2 (RD2)
Prénom Nom
Responsable Client
Expert X
Prénom Nom
OBS (exemple)

## 2b-PBS
reference TDA62
2019-01-20
L2 DIFS
Product Breakdown Structure (PBS)
Solution A
Composant A1
Composant A2
Composant A3
PBS (exemple)
Composant A11
Composant A13
Composant A12

## 2c-WBS
reference TDA62
2019-01-20
L2 DIFS
OBS WBS | RP | RCI | RD1 | RD2
WP0 Capture Besoin | R | C
WP1 Pilotage Projet | R
WP2 Conception Intégration | A | R
Développement A1 |  | A | R | C
Développement A2 |  | A |  | R
Développement A3 |  | A |  | R
R: Responsable
C: Contributeur
A: Approbateur
Work Breakdown Structure (WBS)
Projet
WP1 Pilotage Projet
WP2
Conception Intégration
WP3 développement
WBS (exemple)
Structuration projet
Bilan Projet
Suivi Projet
Conception Solution
Intégration Solution
Développement
A3
Développement A1
Développement
A2
WP0 Capture Besoin

## 2d-Planning Initial
reference TDA62
2019-01-20
L2 DIFS
|  | Planning Initial |  |  |  |  | Planning courant |  |  |  | Ecart de travail
ID de la tâche | Nom de la tâche | Début initial prévu | Fin initiale prévue | Prédécesseurs | Noms ressources | Travail initial prévu (hr) | Début réel | Fin réelle | Travail effectué | Travail restant | Ecart de travail (effectué+ restant)- initial
1 | Projet | 2017-04-03 | 2017-05-09 | NA | NA | 228.9 | 0 | 0 | 0 | 228.9 | 0
2 | Capture Besoin | 2017-04-03 | 2017-04-04 |  | RP[50%];RCI[50%] | 14 |  |  |  | 14 | 0
3 | Structuration projet | 2017-04-05 | 2017-04-07 | 2 | RP | 21 |  |  |  | 21 | 0
4 | Suivi Projet | 2017-04-10 | 2017-04-28 | 3 | RP[10%] | 10.5 |  |  |  | 10.5 | 0
5 | Bilan Projet | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 4;14 | RP | 14 |  |  |  | 14 | 0
6 | Définition Solution | 2017-04-10 | 2017-04-13 | 3 | RCI;RP[5%] | 29.4 |  |  |  | 29.4 | 0
7 | Définition A1 | 2017-04-14 | 2017-04-18 | 6 | RD1 | 21 |  |  |  | 21 | 0
8 | Developpement A11 | 2017-04-19 | 2017-04-24 | 7 | RD2 | 28 |  |  |  | 28 | 0
9 | Développement A12 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 7 | RD1 | 14 |  |  |  | 14 | 0
10 | Développement A13 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 7 | RD1 | 7 |  |  |  | 7 | 0
11 | Intégration A1 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 10;9;8 | RD1 | 14 |  |  |  | 14 | 0
12 | Développement A2 | 2017-04-14 | 2017-04-18 | 6 | RD2 | 21 |  |  |  | 21 | 0
13 | Développement A3 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 6 | RD2 | 14 |  |  |  | 14 | 0
14 | Intégration Solution | 2017-04-27 | 2017-05-01 | 13;12;11 | RCI | 21 |  |  |  | 21 | 0
15 | livraison Besoin | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
16 | Livraison Structuration Projet | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
17 | Livraison Solution | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 14 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
18 | Livraison Bilan | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Formulas:
Planning Initial = +MIN([Planning Initial, row below]:D25)
Fin initiale prévue = +MAX([Fin initiale prévue, row below]:E25)
Planning courant = +MIN([Planning courant, row below]:I25)
Fin réelle = +MAX([Fin réelle, row below]:J25)
Planning Initial

## 23a Risques-Opportunités
Risques / opportunités au 20/01/2019 |  |  |  |  | reference TDA62
2019-01-20
L2 DIFS
Description du risque | Plan d'action et commentaires | Poid brut | Prob. | Poid pondéré | Date d'ouverture | Date de mise à jour | Date fermeture | Responsable
0
0
0
0
0
| Total | 0 |  | 0
Description de l'opportunité * | Plan d'action et commentaires | Montant brut | Prob. | Montant pondéré | Date d'ouverture | Date de mise à jour | Date fermeture | Responsable
0
0
0
0
0
| Total | 0 |  | 0

## 23b- Principaux évènements
reference TDA62
2019-01-20
L2 DIFS
Période du xxx au yyy
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Période du yyy au zzz
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
…
Historique des principaux évènements

## 23c Actions
LISTE DES ACTIONS au 20/01/2019 | [8 empty] | reference TDA62
2019-01-20
L2 DIFS
Num | Description de l'action | Origin | Resp | Date d'enregistrement | Date prévue initiale | Date prévue courante | Etat de l'action | Date de cloture | Preuve de cloture | Commentaire

## 23d Decisions
LISTE DES DECISIONS au 20/01/2019 |  |  |  |  | reference TDA62
2019-01-20
L2 DIFS
N° | DESCRIPTION | JUSTIFICATION | Date d'applicabilité | Date de fin d'applicabilité | Motif de fin d'applicabilité | Applicable :O/N
1 | [5 empty] | O
2
3
4
5
6

## 23e Documents projet
DOCUMENTS PROJET au 20/01/2019 | [7 empty] | reference TDA62
2019-01-20
L2 DIFS
Titre | Description/ objectif | Type | Responsable | Référence | Indice | Hyperlien | date prévue de dispo | date effective de dispo | Status
>>> Documents en entrée
>>> dossier Client
Dossier produit à Réaliser |  |  | CLIENT | [5 empty] | validé
>>> Document de reference
Cours JAVA |  |  | M. X | [5 empty] | validé
à realiser
à realiser
à realiser
>>> Documents en sortie
>>> livrables projet
Expression du besoin |  |  | RP |  |  |  | 2017-04-04 |  | à realiser
Structuration projet |  |  | RP |  |  |  | 2017-04-07 |  | à realiser
suivi projet |  |  | RP |  |  |  | recurrent 1 par semaine |  | à realiser
Bilan |  |  | RP |  |  |  | 2017-05-03 |  | à realiser
>>> Documents developpement solution
Dossier de conceptionSolution |  |  | RCI |  |  |  | 2017-04-13 |  | à realiser
Dossier des tests solution |  |  | RCI |  |  |  | 2017-04-13 |  | à realiser
Résultat de Test SOLUTION V1 |  |  | RCI |  |  |  | 2017-05-09 |  | à realiser
Dossier de conception A1 |  |  | RD1 |  |  |  | 2017-04-18 |  | à realiser
Dossier de test A1 |  |  | RD1 |  |  |  | 2017-04-18 |  | à realiser
Resultat de Test A1 V1 |  |  | RD1 |  |  |  | 1900-01-25 |  | à realiser
Dossier de conception A2 |  |  | RD2 |  |  |  | 2017-04-14 |  | à realiser
Resultat Test A2 V1 |  |  | RD2 |  |  |  | 1900-01-17 |  | à realiser
Dossier de conception A3 |  |  | RD2 |  |  |  | 2017-04-26 |  | à realiser
Resultat Test A3 V1 |  |  | RD2 |  |  |  | 1900-01-25 |  | à realiser
>>> Documents Utilisateurs
Solution User manual |  |  | RCI |  |  |  | 2017-05-09 |  | à realiser

## 23f Livrables projet
LIVRABLES PROJET au 20/01/2019 |  |  | reference TDA62
2019-01-20
L2 DIFS
Intitulé livrable | Description Livrable | date prévue | date effective de dispo | Status
>>> Livrables en sortie
SOLUTION A V1 |  | 2017-05-01 |  | à realiser
A1 V1 |  | 2017-04-26 |  | à realiser
A11 V1 |  | 2017-04-24 |  | à realiser
A12 V1 |  | 2017-04-20 |  | à realiser
A13 V1 |  | 2017-04-21 |  | à realiser
A2 V1 |  | 2017-04-18 |  | à realiser
A3 V1 |  | 2017-04-26 |  | à realiser

## 3a-Planning courant
PLANNING COURANT au 20/01/2019 | [8 empty] | reference TDA62
2019-01-20
L2 DIFS
|  | Planning Initial |  |  |  |  | Planning courant |  |  |  | Ecart de travail
ID de la tâche | Nom de la tâche | Début initial prévu | Fin initiale prévue | Prédécesseurs | Noms ressources | Travail initial prévu (hr) | Début réel | Fin réelle | Travail effectué | Travail restant | Ecart de travail (effectué+ restant)- initial
1 | Projet | 2017-04-03 | 2017-05-09 | NA | NA | 228.9 | 2017-04-03 | 2017-05-09 | 12 | 228.9 | 12
2 | Capture Besoin | 2017-04-03 | 2017-04-04 |  | RP[50%];RCI[50%] | 14 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 12 | 14 | 12
3 | Structuration projet | 2017-04-05 | 2017-04-07 | 2 | RP | 21 | 2017-04-05 | 2017-04-07 | 0 | 21 | 0
4 | Suivi Projet | 2017-04-10 | 2017-04-28 | 3 | RP[10%] | 10.5 | 2017-04-10 | 2017-04-28 | 0 | 10.5 | 0
5 | Bilan Projet | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 4;14 | RP | 14 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 0 | 14 | 0
6 | Définition Solution | 2017-04-10 | 2017-04-13 | 3 | RCI;RP[5%] | 29.4 | 2017-04-10 | 2017-04-13 | 0 | 29.4 | 0
7 | Définition A1 | 2017-04-14 | 2017-04-18 | 6 | RD1 | 21 | 2017-04-14 | 2017-04-18 | 0 | 21 | 0
8 | Developpement A11 | 2017-04-19 | 2017-04-24 | 7 | RD2 | 28 | 2017-04-19 | 2017-04-24 | 0 | 28 | 0
9 | Développement A12 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 7 | RD1 | 14 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 0 | 14 | 0
10 | Développement A13 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 7 | RD1 | 7 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 0 | 7 | 0
11 | Intégration A1 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 10;9;8 | RD1 | 14 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 0 | 14 | 0
12 | Développement A2 | 2017-04-14 | 2017-04-18 | 6 | RD2 | 21 | 2017-04-14 | 2017-04-18 | 0 | 21 | 0
13 | Développement A3 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 6 | RD2 | 14 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 0 | 14 | 0
14 | Intégration Solution | 2017-04-27 | 2017-05-01 | 13;12;11 | RCI | 21 | 2017-04-27 | 2017-05-01 | 0 | 21 | 0
15 | livraison Besoin | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2 |  | 0 | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 0 | 0 | 0
16 | Livraison Structuration Projet | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 3 |  | 0 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 0 | 0 | 0
17 | Livraison Solution | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 14 |  | 0 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 0 | 0 | 0
18 | Livraison Bilan | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 5 |  | 0 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Planning Initial = +MIN([Planning Initial, row below]:D26)
Fin initiale prévue = +MAX([Fin initiale prévue, row below]:E26)
Planning courant = +MIN([Planning courant, row below]:I26)
Fin réelle = +MAX([Fin réelle, row below]:J26)

## 4-Bilan
BILAN au 20/01/2019 | reference TDA62
2019-01-20
L2 DIFS
Analyse critique du déroulement du projet
Leçons apprises
Mise en perspectives pour les projets futurs