## 1a-Identification Projet
Référence TDA62
2019-01-20
L2 DIFS
Projet | DIFS-001
Responsable Dossier | BARTHELEMY Damien
Période couverte par le dossier | 20/01/2020 => 31/05/2020
Objectifs du projet | Se familiariser avec la gestion de projet Cryptographie système RSA et GPG Programmation C et Java
Liste de diffusion | Matthieu AMSELLEM (L2 DIFS) Damien BARTHELEMY (L2 DIFS) Aymeric Crozes (L2 DIFS) Mahdjouba Bouzouina (L2 DIFS)

## 1b- Besoin capturé
Référence TDA62
2019-01-20
L2 DIFS
Contexte Client
Le projet vise à programmer un cryptage asymétrique selon le système RSA composé d'une clé publique qui sert à crypter un message puis fourni à l'envoi et une clé privé pour décrypter le message. On doit pouvoir crypter un message puis le décrypter pour retomber dessus.Le projet est découpé en 4 phases de programmation C et une cinquième en Java pour la programmation de block-chain. Le système doit pouvoir servir à signer électroniquement un message avec une clé privée et à vérifier une signature avec la clé publique.
Exigences Client
Catégorie | ID d'exigence | Titre Exigence | Criticité (Obligatoire/ Souhaitée/exemple) | Description Exigence | Méthode d'acceptation | Explication
Développement Projet | DP001 | Clé Publique | O | Le programme doit générer une clé publique. | assert
Développement Projet | DP002 | Clé privée | O | Le programme doit générer une clé privée. | assert
Développement Projet | DP003 | Bézout | O | Le système RSA doit se baser sur l'algorithme de Bézout. | assert
Développement Projet | DP004 | Cryptage | O | Le programme doit crypter un message donné. | assert
Développement Projet | DP005 | Décryptage | O | Le programme doit décrypter correctement un message codé avec une clé. | assert
Développement Projet | DP006 | Conversion | O | Le programme doit convertir en base 64. | assert
Développement Projet | DP007 | Sauvegarde | O | Les clés doivent être sauvegardés en base 64dans un fichier chiffré. | assert
Développement Projet | DP008 | Signature | O | Le programme doit permettre la signature pour vérifier l'intégrité et la paternité. | assert
Développement Projet | DP009 | Vérification | O | La clé publique doit vérifier la signature. | assert
Développement Projet | DP010 | Imperméabilité | O | Les fonctions doivent être à sens unique et à brèche secrète. | assert
Gestion Projet | GP001 | Groupe | O | Les élèves doivent constituer des groupes de 2 à 5 personnes. | Inscription
Gestion Projet | GP002 | Besoin capturé | O | Les élèves doivent remplir un canevas sur la capture des besoins avant le 05/02/2020. | Dépôt Moodle
Gestion Projet | GP003 | Référentiel | O | Les élèves doivent remplir un canevas sur le référentiel de projet avant le 09/03/2020. | Dépôt Moodle
Gestion Projet | GP004 | Avancement | O | Les élèves doivent remplir un canevas sur l’état d ‘avancement du projet avant le 23/03/2020. | Dépôt Moodle
Gestion Projet | GP005 | Bilan | O | Les élèves doivent remplir un canevas sur le bilan du projet avant le 06/05/2020. | Dépôt Moodle
Gestion Projet | GP006 | PBS | S | Les élèves doivent décomposer leur projet en éléments physiques dans un arbre.
Gestion Projet | GP007 | WBS | S | Les élèves doivent définir les tâches nécessaires à la réalisation du projet.
Gestion Projet | GP008 | OBS | S | Les élèves doivent répartir de la travail dans un organigramme.
Gestion Projet | GP009 | Information | S | Les élèves doivent lire tous les documents mises à leur disposition pour réaliser le projet.
Gestion Projet | GP010 | Rendu 1 | O | Les élèves doivent rendre la phase 1 avant le 15/02/2020. | Dépôt Moodle
Gestion Projet | GP011 | Rendu 2 | O | Les élèves doivent rendre la phase 2,1 et 2,2 avant le 02/03/2020. | Dépôt Moodle
Gestion Projet | GP012 | Rendu 3 | O | Les élèves doivent rendre les classes Java avant le 30/03/2020. | Dépôt Moodle
Gestion Projet | GP013 | Rendu 4 | O | Les élèves doivent rendre la phase 2.3 avant le 30/03/2020. | Dépôt Moodle

## 2a-OBS
Référence TDA62
2019-01-20
L2 DIFS

## 2b-PBS
Référence TDA62
2019-01-20
L2 DIFS

## 2c-WBS
Référence TDA62
2019-01-20
L2 DIFS
OBS WBS | RP | RCI | RD1 | RD2
WP0 Capture Besoin | R | C
WP1 Pilotage Projet | R
WP2 Conception Intégration | A | R
Développement A1 |  | A | R | C
Développement A2 |  | A |  | R
Développement A3 |  | A |  | R
R: Responsable
C: Contributeur
A: Approbateur

## 2d-Planning Initial
Référence TDA62
2019-01-20
L2 DIFS
|  | Planning Initial |  |  |  |  | Planning courant |  |  |  | Ecart de travail
ID de la tâche | Nom de la tâche | Début initial prévu | Fin initiale prévue | Prédécesseurs | Noms ressources | Travail initial prévu (hr) | Début réel | Fin réelle | Travail effectué | Travail restant | Ecart de travail (effectué+ restant)- initial
1 | Projet | 2017-04-03 | 2017-05-09 | NA | NA | 228.9 | 1899-12-30 | 1899-12-30 | 0 | 228.9 | 0
2 | Capture Besoin | 2017-04-03 | 2017-04-04 |  | RP[50%];RCI[50%] | 14 |  |  |  | 14 | 0
3 | Structuration projet | 2017-04-05 | 2017-04-07 | 2 | RP | 21 |  |  |  | 21 | 0
4 | Suivi Projet | 2017-04-10 | 2017-04-28 | 3 | RP[10%] | 10.5 |  |  |  | 10.5 | 0
5 | Bilan Projet | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 4;14 | RP | 14 |  |  |  | 14 | 0
6 | Définition Solution | 2017-04-10 | 2017-04-13 | 3 | RCI;RP[5%] | 29.4 |  |  |  | 29.4 | 0
7 | Définition A1 | 2017-04-14 | 2017-04-18 | 6 | RD1 | 21 |  |  |  | 21 | 0
8 | Developpement A11 | 2017-04-19 | 2017-04-24 | 7 | RD2 | 28 |  |  |  | 28 | 0
9 | Développement A12 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 7 | RD1 | 14 |  |  |  | 14 | 0
10 | Développement A13 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 7 | RD1 | 7 |  |  |  | 7 | 0
11 | Intégration A1 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 10;9;8 | RD1 | 14 |  |  |  | 14 | 0
12 | Développement A2 | 2017-04-14 | 2017-04-18 | 6 | RD2 | 21 |  |  |  | 21 | 0
13 | Développement A3 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 6 | RD2 | 14 |  |  |  | 14 | 0
14 | Intégration Solution | 2017-04-27 | 2017-05-01 | 13;12;11 | RCI | 21 |  |  |  | 21 | 0
15 | livraison Besoin | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
16 | Livraison Structuration Projet | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
17 | Livraison Solution | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 14 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
18 | Livraison Bilan | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0

## 23a Risques-Opportunités
Risques / opportunités au 20/01/2019 |  |  |  |  | Référence TDA62
2019-01-20
L2 DIFS
Description du risque | Plan d'action et commentaires | Poid brut | Prob. | Poid pondéré | Date d'ouverture | Date de mise à jour | Date fermeture | Responsable
0
0
0
0
0
| Total | 0 |  | 0
Description de l'opportunité * | Plan d'action et commentaires | Montant brut | Prob. | Montant pondéré | Date d'ouverture | Date de mise à jour | Date fermeture | Responsable
0
0
0
0
0
| Total | 0 |  | 0

## 23b- Principaux évènements
Référence TDA62
2019-01-20
L2 DIFS
Période du xxx au yyy
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Période du yyy au zzz
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
…

## 23c Actions
LISTE DES ACTIONS au 20/01/2019 | [8 empty] | Référence TDA62
2019-01-20
L2 DIFS
Num | Description de l'action | Origin | Resp | Date d'enregistrement | Date prévue initiale | Date prévue courante | Etat de l'action | Date de cloture | Preuve de cloture | Commentaire
Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 | Colonne8

## 23d Decisions
LISTE DES DECISIONS au 20/01/2019 |  |  |  |  | Référence TDA62
2019-01-20
L2 DIFS
N° | DESCRIPTION | JUSTIFICATION | Date d'applicabilité | Date de fin d'applicabilité | Motif de fin d'applicabilité | Applicable :O/N
1 | [5 empty] | O
2
3
4
5
6

## 23e Documents projet
DOCUMENTS PROJET au 20/01/2019 | [7 empty] | Référence TDA62
2019-01-20
L2 DIFS
Titre | Description/ objectif | Type | Responsable | Référence | Indice | Hyperlien | date prévue de dispo | date effective de dispo | Status
>>> Documents en entrée
>>> dossier Client
Dossier produit à Réaliser |  |  | CLIENT | [5 empty] | validé
>>> Document de reference
Cours JAVA |  |  | M. X | [5 empty] | validé
à realiser
à realiser
à realiser
>>> Documents en sortie
>>> livrables projet
Expression du besoin |  |  | RP |  |  |  | 2017-04-04 |  | à realiser
Structuration projet |  |  | RP |  |  |  | 2017-04-07 |  | à realiser
suivi projet |  |  | RP |  |  |  | recurrent 1 par semaine |  | à realiser
Bilan |  |  | RP |  |  |  | 2017-05-03 |  | à realiser
>>> Documents developpement solution
Dossier de conceptionSolution |  |  | RCI |  |  |  | 2017-04-13 |  | à realiser
Dossier des tests solution |  |  | RCI |  |  |  | 2017-04-13 |  | à realiser
Résultat de Test SOLUTION V1 |  |  | RCI |  |  |  | 2017-05-09 |  | à realiser
Dossier de conception A1 |  |  | RD1 |  |  |  | 2017-04-18 |  | à realiser
Dossier de test A1 |  |  | RD1 |  |  |  | 2017-04-18 |  | à realiser
Resultat de Test A1 V1 |  |  | RD1 |  |  |  | 1900-01-24 |  | à realiser
Dossier de conception A2 |  |  | RD2 |  |  |  | 2017-04-14 |  | à realiser
Resultat Test A2 V1 |  |  | RD2 |  |  |  | 1900-01-16 |  | à realiser
Dossier de conception A3 |  |  | RD2 |  |  |  | 2017-04-26 |  | à realiser
Resultat Test A3 V1 |  |  | RD2 |  |  |  | 1900-01-24 |  | à realiser
>>> Documents Utilisateurs
Solution User manual |  |  | RCI |  |  |  | 2017-05-09 |  | à realiser

## 23f Livrables projet
LIVRABLES PROJET au 20/01/2019 |  |  | Référence TDA62
2019-01-20
L2 DIFS
Intitulé livrable | Description Livrable | date prévue | date effective de dispo | Status
>>> Livrables en sortie
SOLUTION A V1 |  | 2017-05-01 |  | à realiser
A1 V1 |  | 2017-04-26 |  | à realiser
A11 V1 |  | 2017-04-24 |  | à realiser
A12 V1 |  | 2017-04-20 |  | à realiser
A13 V1 |  | 2017-04-21 |  | à realiser
A2 V1 |  | 2017-04-18 |  | à realiser
A3 V1 |  | 2017-04-26 |  | à realiser

## 3a-Planning courant
PLANNING COURANT au 20/01/2019 | [8 empty] | Référence TDA62
2019-01-20
L2 DIFS
|  | Planning Initial |  |  |  |  | Planning courant |  |  |  | Ecart de travail
ID de la tâche | Nom de la tâche | Début initial prévu | Fin initiale prévue | Prédécesseurs | Noms ressources | Travail initial prévu (hr) | Début réel | Fin réelle | Travail effectué | Travail restant | Ecart de travail (effectué+ restant)- initial
1 | Projet | 2017-04-03 | 2017-05-09 | NA | NA | 228.9 | 2017-04-03 | 2017-05-09 | 12 | 228.9 | 12
2 | Capture Besoin | 2017-04-03 | 2017-04-04 |  | RP[50%];RCI[50%] | 14 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 12 | 14 | 12
3 | Structuration projet | 2017-04-05 | 2017-04-07 | 2 | RP | 21 | 2017-04-05 | 2017-04-07 | 0 | 21 | 0
4 | Suivi Projet | 2017-04-10 | 2017-04-28 | 3 | RP[10%] | 10.5 | 2017-04-10 | 2017-04-28 | 0 | 10.5 | 0
5 | Bilan Projet | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 4;14 | RP | 14 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 0 | 14 | 0
6 | Définition Solution | 2017-04-10 | 2017-04-13 | 3 | RCI;RP[5%] | 29.4 | 2017-04-10 | 2017-04-13 | 0 | 29.4 | 0
7 | Définition A1 | 2017-04-14 | 2017-04-18 | 6 | RD1 | 21 | 2017-04-14 | 2017-04-18 | 0 | 21 | 0
8 | Developpement A11 | 2017-04-19 | 2017-04-24 | 7 | RD2 | 28 | 2017-04-19 | 2017-04-24 | 0 | 28 | 0
9 | Développement A12 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 7 | RD1 | 14 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 0 | 14 | 0
10 | Développement A13 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 7 | RD1 | 7 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 0 | 7 | 0
11 | Intégration A1 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 10;9;8 | RD1 | 14 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 0 | 14 | 0
12 | Développement A2 | 2017-04-14 | 2017-04-18 | 6 | RD2 | 21 | 2017-04-14 | 2017-04-18 | 0 | 21 | 0
13 | Développement A3 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 6 | RD2 | 14 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 0 | 14 | 0
14 | Intégration Solution | 2017-04-27 | 2017-05-01 | 13;12;11 | RCI | 21 | 2017-04-27 | 2017-05-01 | 0 | 21 | 0
15 | livraison Besoin | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2 |  | 0 | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 0 | 0 | 0
16 | Livraison Structuration Projet | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 3 |  | 0 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 0 | 0 | 0
17 | Livraison Solution | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 14 |  | 0 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 0 | 0 | 0
18 | Livraison Bilan | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 5 |  | 0 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 0 | 0 | 0

## 4-Bilan
BILAN au 20/01/2019 | Référence TDA62
2019-01-20
L2 DIFS
Analyse critique du déroulement du projet
Leçons apprises
Mise en perspectives pour les projets futurs